## Paramètres
Tableau des fonctionnalités & charges (TFC)
| Paramètres | [8 empty] | Dates limites | Liste des Langages | Types d'application | Types serveur Application | Types serveur BdD | Trigrammes | Produits | Qualité CDC
[10 empty] | 2025-07-22 | JAVA | client lourd | Apache | Oracle < 10 | AMO | AMOA | CDC très détaillé, clair
Client | [9 empty] | 2026-07-22 | PHP | client WEB | Tomcat 5 | Oracle 10 | AUD | Audit | CDC détaillé, assez clair
Projet | [10 empty] | C++ | non défini | Tomcat 6 | Oracle 11+ | CRM | CRM | CDC pas trop détaillé, assez clair
Date de début prévisionnelle | [10 empty] | C# |  | Tomcat 7 | MySql | CSL | Conseil | CDC pas trop détaillé, peu clair
Date de fin prévisionnelle | [10 empty] | PYTHON |  | JBOSS | PostgreSql | DEC | Décisionnel | CDC peu détaillé, peu clair
[11 empty] | .NET |  | GlassFish | MS SQL | DEV | Développement applicatif | CDC flou
Informations sur le Projet | [10 empty] | autre |  | WebSphere | autre | ERP | ERP
Description | SIG | [9 empty] | non défini |  | autre | non défini | ESB | ESB/SOA
Type de projet | DEV | Développement applicatif | [10 empty] | non défini |  | ETL | ETL
Qualité du CDC | CDC détaillé, assez clair | [13 empty] | FOR | Formation
Nombre de pages du CDC | 116 | [13 empty] | GED | Archivage/GED
[15 empty] | IFT | Infrastructure
Nombre de sous-versions | [14 empty] | SDI | Schéma Directeur
[15 empty] | SMS | Plateforme SMS (ASSMS)
Contraintes Techniques
Langage
Type d'application | client WEB
Serveur d'application
Serveur de Bases de Données
Environnement de recette
Environnement de production
Charges estimées pour réaliser les tâches par une personne confirmée
Tâches | Difficulté | Charges en j/h
Spécifier une fonctionnalité /règle | FACILE | 0.125
| MOYENNE | 0.5
| DIFFICILE | 1
Implémenter une fonctionnalité /règle (tests unitaires + tests d'intégration inclus) | FACILE | 0.5
| MOYENNE | 1
| DIFFICILE | 3
Modéliser une IHM | FACILE | 0.125
| MOYENNE | 1
| DIFFICILE | 2
Réaliser une IHM en client lourd (tests unitaires + tests d'intégration inclus) | EVOL | 0.125
| FACILE | 1
| MOYENNE | 1.5
| DIFFICILE | 3
Réaliser une IHM en client WEB (tests unitaires + tests d'intégration inclus) | EVOL | 0.125
| FACILE | 0.5
| MOYENNE | 1
| DIFFICILE | 2
Modéliser les structures de données | N/A | 0.125
Construire les structures de données | N/A | 0.125
Charges estimées pour les autres tâches par une personne confirmée
| Type du projet |  | AMO | AUD | CRM | CSL | DEC | DEV | ERP | ESB | ETL | FOR | GED | IFT | SDI | SMS | ZZZZZ
Tâches | 1 | libellé | DEV: Analyse du CDC ou de l’EDB réalisée en amont
charge en j/h | bar: DEV
| 2 | libellé | DEV: Préparation et organisation du projet
|  | charge en j/h | DEV: 3
| 3 | libellé | DEV: Réunion de démarrage avec le Client
charge en j/h | bar: DEV
| 4 | libellé | DEV: Rédaction des SFG
|  | charge en j/h | DEV: 7
| 5 | libellé | DEV: Rédaction des SFD ou DDC
|  | charge en j/h | DEV: 3.5
| 6 | libellé | DEV: Réalisation et présentation des maquettes
|  | charge en j/h | DEV: 0
| 7 | libellé | DEV: Développement des sous-versions Sprints 0.m.s
|  | charge en j/h | DEV: 70.5
| 8 | libellé | DEV: Rcette/livraison/installation et présentation des sous-versions
|  | charge en j/h | DEV: 0
| 9 | libellé | DEV: Rédaction des documents techniques et fonctionnels
|  | charge en j/h | DEV: 10
| 10 | libellé | DEV: Packaging de la version finale 1.0.0 et livraison/installation
charge en j/h | bar: DEV
| 11 | libellé | DEV: Assistance à la recette utilisateur
|  | charge en j/h | DEV: 7
| 12 | libellé | DEV: Conduite du changement et 2 sessions de formation
|  | charge en j/h | DEV: 2.5
| 13 | libellé | DEV: Rédaction des documents administratifs
|  | charge en j/h | DEV: 4
| 14 | libellé | DEV: Pilotage et suivi commercial
|  | charge en j/h | DEV: #VALUE!
| 15 | libellé | DEV: Assistance au démarrage
|  | charge en j/h | DEV: 5
| 16 | libellé
charge en j/h

## TFC
Tableau des fonctionnalités & charges (TFC)
Fonctionnalités
[7 empty] | Fonctionnalités ou Actions/périmètre | Nombre d'IHM ou reporting/livrables selon la difficulté (2) |  |  |  | Structure de données (3) |  |  | Charges
Réf | Domaine fonctionnel | Sous-domaine | Fonctionnalité principale | Sous-fonctionnalité / règle à implémenter | Description | Sous-Versions | Difficulté à spécifier / implémenter / réaliser (1) | MODIFICATIONS | FACILE | MOYENNE | DIFFICILE | nombre de MODIFICATIONS | nombre de CREATIONS | Description | Calcul intermédiaire | Calcul intermédiaire | (A) Spécifier une fonctionnalité /règle | (B) Implémenter une fonctionnalité /règle (tests unitaires + tests d'intégration inclus) | (C) Modéliser une IHM | (D) Réaliser une IHM (tests unitaires + tests d'intégration inclus) | (E) Modéliser les structures de données | (F) Construire / modifier les structures de données | (G) TOTAL charge de DEV (B+C+D+E+F) | TOTAL Général (A+G)
| Éclairage Public | Affichage des états de traitement | Ajouter un jeu de couleurs distinctes au niveau du formulaire des réclamations pour visualiser rapidement l'état d'avancement de leur traitement (ex: en cours, traité, en attente). |  |  | 0.1 | MOYENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
| Sanitaire | Terminologie des établissements | Revoir la terminologie de l'état des établissements sanitaires (ex: "fonctionnel Oui" / "Non") pour des termes plus clairs et standards. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Automatisation de la localisation | Lors de l'ajout d'un établissement sanitaire, permettre la sélection automatique de l'aire et du district de santé associés. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Génération de cartes de maladie | Développer la capacité de générer des cartes thématiques pour la visualisation spatiale des maladies |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Enregistrement étendu | Permettre l'enregistrement de plusieurs photos et observations pour un même formulaire de besoins collectés lors des descentes sur le terrain, et élargir les champs pour plus de détails |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Recherche facilitée | Ajouter une barre de recherche sur le formulaire de gestion des états d'interventions pour retrouver plus facilement les informations. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Libellé du formulaire | Remplacer le "code" par l'intitulé "l'objet" sur le formulaire de gestion des états d'interventions pour une meilleure compréhension. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Catégorisation des consommables | Créer un champ spécifique pour catégoriser les consommables utilisés. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
| Voirie | Styles cartographiques | Utiliser des styles graphiques plus lisibles pour les couches de données sur la carte. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Rapport d'échelle | Améliorer le rapport d'échelle pour un affichage plus précis des données sur la carte. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Types de dégradation | Élargir la liste des types de dégradation de la signalisation en ajoutant une option "Autres" pour couvrir tous les cas non prévus. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Qualité rédactionnelle | Être très méticuleux sur l'orthographe et la grammaire dans toute l'application. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Informations formulaire | Privilégier l'utilisation du nom du quartier et du numéro de la rue dans les formulaires pour une meilleure localisation. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Détail des dégradations | Ajouter l'état de la dégradation sur la page de détail des dégradations. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Ordre de superposition des couches | Revoir et optimiser l'ordre de superposition des couches lors de la sélection d'éléments sur la carte. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Exportation des statistiques | Permettre l'exportation des pages de statistiques générées. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Fonctionnalité de tableau | Ajouter l'option "Tout sélectionner" dans la vue de tableau des données. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Affichage de la couche de données des adresses | Permettre l'affichage de la couche de données des adresses. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Imagerie des dégradations | Ajouter la possibilité d'insérer des images pour illustrer un point de dégradation de la voirie. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Ajout d’un Champ matériaux | Ajouter un champ pour les "matériaux (granulats)" sur la fiche d'expression des besoins. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Ajout de la couche Caniveau | Intégrer la couche de données des caniveaux. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Terminologie des champs de la table drains | Utiliser le terme "Obstruction de drain" au lieu de "Blocage de drain". |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Ajout d’une couche Hydrographie | Ajouter la couche de données hydrographiques. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Traçabilité | Ajouter une fonctionnalité de suivi (un "mouchard") pour l'audit et la traçabilité des actions. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Ajout d’un champ rugosité | Ajouter d’un champ lié à la rugosité de la route. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Géométrie des obstructions | Utiliser une géométrie ponctuelle pour matérialiser les obstructions déclarées sur les drains. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
| Collecte des Déchets | Couche des décharges | Ajouter la couche de données des décharges, en précisant qu'elles ne se chevauchent pas entre les limites administratives. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Hiérarchie des sous-modules | Revoir la hiérarchie des sous-modules (Point de collecte, Centre de transfert, Décharges) pour une organisation logique. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Terme "point sauvage" | Retirer le terme "point sauvage" et le remplacer par une description appropriée accompagnée de photos illustratives. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Accessibilité des centres de transfert | Ajouter la couche sur l'accessibilité des centres de transfert. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Catégorisation des entreprises | Changer le terme "Entreprise de pré-collecte" par "Entreprise " et les catégoriser par type (collecte ou pré-collecte). |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Contrôle des formulaires | Mettre un accent particulier sur le contrôle des champs dans les formulaires pour garantir la qualité des données. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Contrats de collecte | Ajouter les informations relatives aux avenants et aux délais d'exécution des collectes et pré-collectes dans les contrats. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
| Urbanisme | Affichage des certificats d’urbanisme (POS) | Afficher le certificat d'urbanisme sur la page de détail de chaque zone. (La CUD devra-nous fournir les certificats pour chaque zone dans le POS) |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Mise à jour du POS | Mettre à jour la couche du plan d'occupation du sol. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Mise en surbrillance | Revoir la mise en surbrillance des zones d'occupation du sol pour une meilleure visibilité. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Exportation des filtres | Permettre l'exportation des résultats des filtres au format PDF et KML. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Équipements socio-économiques | Affiner la classification des équipements socio-économiques en les regroupant en sous-groupes thématiques (ex: Santé, Éducation, Culture). |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Ajout d’un sous-module "Grands Projets" | Créer un sous-module "Grands Projets" pour regrouper les équipements socio-économiques par thématique. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Exportation des statistiques | Permettre l'exportation des statistiques sous forme d'images. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Affichage des choix de filtres | Afficher tous les choix disponibles dans les champs lors de la sélection dans les filtres avancés. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Mise à jour des espaces récréatifs | Mettre à jour la couche de données sur les espaces récréatifs. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Zoom sur élément sélectionné | Effectuer un zoom automatique sur l'élément sélectionné lorsque celui-ci est coché dans le tableau. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Etablissements scolaire | Ajouter des informations supplémentaires sur les établissements scolaires (ex: nombre d'élèves, nombre de salles de classes, nombre d'enseignants) |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | ouvrages d'art | Ajouter des informations supplémentaires sur les ouvrages d'art (superficie et longueur). |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Catégorisation des bouches d'incendie | Catégoriser les bouches d'incendie selon leur type. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Exportation SHP | Mettre à disposition l'exportation au format Shapefile (.SHP). |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
| Plateforme IDG | Nettoyage des données | Retirer toutes les données affichées qui ne concernent pas la CUD. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Navigation | Ajouter une barre de menu pour faciliter le retour à la page précédente ou principale, et une navigation au pied de page. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
| Module Réclamation IDG | Indicateurs des champs obligatoires | Ajouter des étoiles ou autres indicateurs visuels sur les champs obligatoires des formulaires. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Types de réclamations | Étendre les types de réclamations pour inclure celles concernant la collecte des déchets. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Redirection des réclamations | Assurer que les utilisateurs internes peuvent rediriger les réclamations non SIG vers les directions concernées (aspect procédural/organisationnel). |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
|  | Validation des numéros de téléphones | Mettre en place une vérification des numéros de téléphone saisis dans les formulaires. |  |  | 0.1 | FACILE | [7 empty] | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.625
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34
Aide
(1) (2) (3) | Une fonctionnalité / action est : - facile à spécifier / implémenter / réaliser si elle utilise des algorithmes / règles simples, manipule peu de données - relativement facile à spécifier / implémenter / réaliser si elle utilise des algorithmes / règles assez simples et manipule beaucoup de données - difficile à spécifier / implémenter / réaliser si elle utilise des algorithmes / règles complexes Si la difficulté est AUCUNE, pas de charge calculée pour cette fonctionnalité / action, soit parce qu'elle est très simple, soit parce que sa charge est déjà calculée dans une autre fonctionnalité / action. Un(e) IHM / reporting / livrable est : - facile à modéliser / réaliser si elle/il utilise des objects graphiques simples sur peu de données ou réutilise un modèle déjà existant avec peu de modifications - relativement facile à modéliser / réaliser si elle/il utilise quelques objets graphiques compliqués et manipule beaucoup de données ou réutilise un modèle déjà existant avec beaucoup de modifications - difficile à modéliser / réaliser si elle/il utilise beaucoup objets graphiques compliqués et manipule beaucoup de données ou pas de modèle existant utilisable S'il s'agit de modifier simplement des IHM / reporting / livrables existants, mettre le nombre d'IHM / reporting / livrables concernés dans la colonne MODIFICATIONS. Aucune charge de modélisation n'est alors calculée Les structures de données correspondent aux tables de données (vecteurs), vues dynamiques ou statiques importantes/complexes, PL/SQL… S'il s'agit de créer des structures, mettre le nombre de structures concernées dans la colonne CREATION. S'il s'agit de modifier simplement des structures existantes, mettre le nombre de structures concernées dans la colonne MODIFICATIONS. Aucune charge de modélisation n'est alors calculée | [14 empty] | Sous-versions | (A) Spécifier une fonctionnalité /règle | (B) Implémenter une fonctionnalité /règle (tests unitaires + tests d'intégration inclus) | (C) Modéliser une IHM | (D) Réaliser une IHM (tests unitaires + tests d'intégration inclus) | (E) Modéliser les structures de données | (F) Construire / modifier les structures de données | (G) TOTAL charge de DEV (B+C+D+E+F) | TOTAL Général (A+G)
[16 empty] | 0.1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34
[16 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34

## Charges et couts
[5 empty] | Tableau des fonctionnalités & charges (TFC) | Tableau des fonctionnalités & charges (TFC)
Charges et couts
| Sous-fonctionnalités / règles par difficulté |  |  | IHM par difficulté |  |  |  | Nombre de Structures de données
Tâches à réaliser | FACILE | MOYENNE | DIFFICILE | MODIFICATIONS | FACILE | MOYENNE | DIFFICILE |  | Charge totale en jour / homme | TMJ vendu | Cout | Nombre de ressources prévues | Durée estimée
Spécifier une fonctionnalité /règle | 52 | 1 | 0 | [5 empty] | 7 |  |  | 1 | 7
Implémenter une fonctionnalité /règle (tests unitaires + tests d'intégration inclus) | [8 empty] | 27 | 150000 | 4050000 | 1 | 27
Modéliser une IHM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 1 | 0
Réaliser une IHM (tests unitaires + tests d'intégration inclus) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 0 | 1 | 0
Modéliser les structures de données | [7 empty] | 0 | 0 | 150000 | 0 | 1 | 0
Construire / modifier les structures de données | [7 empty] | 0 | 0 | 150000 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | sous-totaux intermédiaires |  | 34 |  | 4050000 |  | 34
[7 empty] | Chef de projet (90% durée estimée ) |  | 30.5 | 275000 | 8387500
[7 empty] | Directeur de projet (0,5 j/semaine sur la durée) |  | 3.5 | 300000 | 1050000
[7 empty] | Architecte (1/3 des Spécifications) |  | 2.5 | 200000 | 500000
[7 empty] | Controleur Qualité (1 j/semaine sur la durée) |  | 7 | 275000 | 1925000
[7 empty] | Totaux généraux |  | 77.5 |  | 15912500
| A REPORTER DANS LA PTFG | [7 empty] | Charge en j/h | TMJ vendu | Cout
| 1 | Analyse du CDC ou de l’EDB réalisée en amont | [6 empty] | 1 |  | 0
| 2 | Préparation et organisation du projet | [6 empty] | 3 |  | 0
| 3 | Réunion de démarrage avec le Client | [6 empty] | 1 |  | 0
| 4 | Rédaction des SFG | [6 empty] | 7 |  | 0
| 5 | Rédaction des SFD ou DDC | [6 empty] | 3.5 |  | 0
| 6 | Réalisation et présentation des maquettes | [6 empty] | 0 |  | 0
| 7 | Développement des sous-versions Sprints 0.m.s | [6 empty] | 70.5 |  | 0
| 8 | Rcette/livraison/installation et présentation des sous-versions | [6 empty] | 0 |  | 0
| 9 | Rédaction des documents techniques et fonctionnels | [6 empty] | 10 |  | 0
| 10 | Packaging de la version finale 1.0.0 et livraison/installation | [6 empty] | 1 |  | 0
| 11 | Assistance à la recette utilisateur | [6 empty] | 7 |  | 0
| 12 | Conduite du changement et 2 sessions de formation | [6 empty] | 2.5 |  | 0
| 13 | Rédaction des documents administratifs | [6 empty] | 4 |  | 0
| 14 | Pilotage et suivi commercial | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
| 15 | Assistance au démarrage | [6 empty] | 5 |  | 0
| 16 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL GENERAL | [7 empty] | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Note on K7: Auteur: le TMJ doit être saisi dans les lignes d) et d') du tableau général ci-dessous